## Page 1
序号 | 题型 | 《招标投标法实施条例》题干 | 选项 | 答案
1 | 单选题 | 依法必须进行招标的工程建设项目的具体范围和规模标 准，由（）会同国务院有关部门制订 | A. 国务院财政部门 B. 国务院发展改革部门 C. 国务院住房城乡建设部门 D. 国务院办公厅 | B
2 | 单选题 | 根据《招标投标法实施条例》，资格预审文件或者招标 文件的发售期不得少于（） | A. 5个工作日 B. 5日 C. 7日 D. 7个工作日 | B
3 | 单选题 | 根据《招标投标法实施条例》，中标候选人的经营、财 务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可 能影响其履约能力的，应当由原评标委员会按照招标文 件规定的标准和方法审查确认。该确认的最晚时间为 （） | A. 中标候选人公示前 B. 确定中标人前 C. 发出中标通知书前 D. 签订书面合同前 | C
4 | 单选题 | 根据《招标投标法实施条例》规定，依法必须进行招标 的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中 标候选人，公示期不得少于（）。 | A. 1个工作日 B. 3个工作日 C. 3日 D. 10日 | C
5 | 单选题 | 根据《招标投标法实施条例》规定，投标人在中标候选 人公示期间对评标结果提出异议，招标人应当自收到异 议之日起（）日内作出答复。 | A. 3 B. 5 C. 7 D. 10 | A
6 | 单选题 | 根据《招标投标法实施条例》规定，招标人最迟应当在 书面合同签订后（ ）日内向中标人和未中标的投标人 退还投标保证金及银行同期存款利息。 | A. 3 B. 5 C. 7 D. 10 | B
7 | 单选题 | 根据《招标投标法实施条例》，履约保证金不得超过中 标合同金额的（ ） | A. 1% B. 2% C. 5% D. 10% | D
8 | 单选题 | 根据《招标投标法实施条例》，招标人在招标文件中要 求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标 项目估算价的（） | A. 1% B. 2% C. 3% D. 5% | B
9 | 单选题 | 根据《招标投标法实施条例》规定，某国有企业使用非 财政性的自有资金建设一座自用的研发中心，总投资额 高于国家规定的必须招标规模标准。根据《招标投标法 实施条例》，该项目（ ）。 | A. 必须公开招标 B. 可以邀请招标 C. 采购人依法能够自行建设，可以不进行招标 D. 必须进行竞争性谈判 | C
10 | 单选题 | 根据《招标投标法实施条例》，评标委员会在评审中发 现，投标人丙的投标函中承诺的项目经理姓名，与其提 交的业绩证明材料中记载的项目经理姓名有一个字同音 不同字（如“峰”与“锋”），可能为笔误。评标委员 会遂书面要求丙澄清。丙回复确认系笔误，其项目经理 实际为业绩材料中所载姓名，并附上了该经理的身份证 及社保缴纳记录复印件。对此，下列哪一说法是正确 的？ | A. 澄清有效，评标委员会应以澄清后的信息为准进行评审 B. 澄清无效，因为改变了投标函这一关键文件的实质性内容 C. 澄清无效，评标委员会应直接以投标函内容为准，认定其业绩无 效 D. 评标委员会无权就此类问题要求澄清，应直接作出对其不利的推 定 | A
11 | 多选题 | 根据《招标投标法实施条例》，招标人对招标文件进行 澄清或修改，可能影响投标文件编制应当（ ） | A. 以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人 B. 在提交投标文件截止时间至少15日前发出通知 C. 澄清或修改的内容不构成招标文件的组成部分 D. 不足15日时，应顺延提交投标文件截止时间 E. 仅需通知提出疑问的投标人 | ABD
12 | 多选题 | 《招标投标法实施条例》关于两阶段招标，下列说法正 确的有（ ） | A. 适用于技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目 B. 第一阶段，投标人提交带报价的技术建议 C. 第二阶段，招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标 文件 D. 投标保证金应在第二阶段提交 E. 投标保证金应在第一阶段提交 | ACD
13 | 多选题 | 根据《招标投标法实施条例》，需要履行项目审批、核 准手续的依法必须进行招标的项目，其（）应当报项目 审批、核准部门审批、核准。 | A. 招标公告 B. 招标文件 C. 招标范围 D. 招标方式 E. 招标组织形式 | CDE
14 | 多选题 | 根据《招标投标法实施条例》，有下列情形之一的，评 标委员会应当否决其投标： | A. 投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字 B. 投标报价大写金额与小写金额不一致 C. 同一投标人提交两个以上不同的投标文件 D. 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应 E. 投标人根据评标委员会要求对投标文件进行澄清 | ACD
15 | 多选题 | 根据《招标投标法实施条例》，关于履约保证金，下列 说法符合规定的有（） | A. 招标人不得要求中标人提交现金 B. 履约保证金不得超过中标合同金额的10% C. 中标人拒绝提交的，视为放弃中标 D. 招标人不得擅自提高履约保证金金额 E. 工程建设项目，只能采用履约保函 | BCD
16 | 多选题 | 根据《招标投标法实施条例》，排名第一的中标候选人 有哪些情形（），不符合中标条件的，招标人可以按照 评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中 标候选人为中标人，也可以重新招标。 | A. 放弃中标 B. 因不可抗力不能履行合同 C. 不按照招标文件要求提交履约保证金 D. 被查实存在影响中标结果的违法行为等情形 E. 与招标人商讨合同签订事宜 | ABCD
17 | 多选题 | 根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股或者主 导地位的依法必须进行招标的项目，哪些情形可以采用 邀请招标（） | A. 需要采用不可替代的专利或者专有技术 B. 技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择 C. 有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择 D. 受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择 E. 采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大 | BCDE
18 | 多选题 | 根据《招标投标法实施条例》下列哪些行为（ ），属于 以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人： | A. 就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息 B. 设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要 不相适应或者与合同履行无关 C. 依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、 奖项作为加分条件或者中标条件 D. 对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准 E. 限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商 | ABCDE
19 | 多选题 | 根据《招标投标法实施条例》，下列哪些项目可以不进 行招标（） | A. 某铁路工程招标，技术复杂、材料有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择 B. 某国有企业建设办公楼，子公司具备相应的施工资质，能够自行建设 C. 已通过招标方式选定某污水处理特许经营项目投资人，该投资人依法能够自行建设​ D. 为保证原有设备正常运行，需向原中标人采购配套零部件，否则将影响功能配套要求​ E. 某国有企业建设工程项目，采用公开招标成本过高 | CD
20 | 多选题 | 根据《招标投标法实施条例》，下列哪些情形可以被认 定为投标人相互串通投标？ | A. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制 B. 不同投标人的投标保证金从同一基本账户转出 C. 不同投标人的投标文件相互混装 D. 不同投标人编制的施工组织设计存在部分合理的技术相似性 E. 两家投标人在开标会前一起乘坐同一辆的士抵达现场 | ABC
21 | 判断题 | 根据《招标投标法实施条例》，招标人根据项目需要， 可以组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。 | A. 正确 B. 错误 | B
22 | 判断题 | 根据《招标投标法实施条例》，单位负责人为同一人或 者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段 投标。 | A. 正确 B. 错误 | A
23 | 判断题 | 根据《招标投标法实施条例》，联合体各方在同一招标 项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标 的，相关投标均无效。 | A. 正确 B. 错误 | A
24 | 判断题 | 根据《招标投标法实施条例》，投标文件中有含义不明 确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会可以接 受投标人主动提出的澄清、说明。 | A. 正确 B. 错误 | B
25 | 判断题 | 根据《招标投标法实施条例》，投标人撤回已提交的投 标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。 | A. 正确 B. 错误 | A
26 | 判断题 | 根据《招标投标法实施条例》，通过资格预审的申请 人，在投标时组织机构发生合并、分立的，应当书面告 知招标人，如投标人不再具备资格预审文件、招标文件 规定的资格条件，其投标无效。 | A. 正确 B. 错误 | A
27 | 判断题 | 根据《招标投标法实施条例》，潜在投标人或者其他利 害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15 日前提出。 | A. 正确 B. 错误 | B
28 | 判断题 | 根据《招标投标法实施条例》，投标人在投标截止时间 前书面通知招标人撤回投标文件的，招标人可以不退还 投标保证金。 | A. 正确 B. 错误 | B
29 | 判断题 | 根据《招标投标法实施条例》，甲公司的总经理个人持 有乙公司30%的股份，并担任乙公司董事。甲、乙两公司 可以参加同一标段的投标。 | A. 正确 B. 错误 | A
30 | 判断题 | 根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的 依法必须招标项目，招标人应当确定排名第一的中标候 选人为中标人。当第一中标候选人放弃、被查实不符合 条件或被依法否决时，招标人必须选择排名第二的中标 候选人。 | A. 正确 B. 错误 | B